Bước 1. User Story R5

-Là một quản lý phòng khám, tôi muốn tự cập nhật giá các gói khám, để giá dịch vụ luôn chính xác và được cập nhật kịp thời cho bệnh nhân.

Vì sao chọn quản lý phòng khám?
-Vì quản lý phòng khám là người sở hữu và trực tiếp thực hiện việc thay đổi giá. Admin RikkeiCare chỉ đang cập nhật hộ qua email, không phải người có nhu cầu nghiệp vụ chính.

Bước 2. Viết Then cho 2 AC

AC 1 – Thành công:

- Given quản lý phòng khám đã đăng nhập,
When nhập giá mới cho một gói khám rồi nhấn "Lưu",
Then hệ thống cập nhật giá mới và hiển thị thông báo "Cập nhật giá thành công".

AC 2 – Thất bại:

- Given quản lý để trống ô giá,
When nhấn "Lưu",
Then hệ thống không cập nhật giá và hiển thị thông báo "Vui lòng nhập giá".

Bước 3. R5 đã Ready chưa?

Chưa.

Vì Definition of Ready yêu cầu 4 điều kiện:

- Có User Story đủ 3 vế.

- Có Acceptance Criteria.

- Chưa được ước lượng.

- Chưa có thông tin chứng minh đủ nhỏ để hoàn thành trong 1 Sprint.

→ Vì thiếu ít nhất tiêu chí ước lượng, PO chưa nên kéo R5 sang Ready for Sprint.

Bước 4. Hoàn thiện thẻ Trello

- Nhãn:  Feature

- Người phụ trách: Developer được nhóm phân công.

- Checklist:

  - Thiết kế chức năng cập nhật giá.

  - Validate giá nhập vào.

  - Test các trường hợp thành công/thất bại.

- Hạn hoàn thành: Cuối Sprint.

- Ưu tiên cao nhất: Đặt R5 ở đầu cột Sprint Backlog.

Bước 5. Burndown Chart

-Đường lý tưởng giảm 3 point/ngày.

Ngày 6:

Point lý tưởng:

30 - (6 × 3) = 12 point

Thực tế: 20 point

→ Nhóm còn 20 - 12 = 8 point nhiều hơn mức lý tưởng.

a) Kết luận

-Ngày 6 nhóm đang chậm 8 point so với đường lý tưởng.

b) R5 “xong 80%” có trừ 3 point không?

-Không.

-Burndown chỉ tính story point khi User Story hoàn thành hoàn toàn theo Definition of Done.

-R5 có 3 point thì:

- 80% → vẫn chưa hoàn thành → chưa trừ point

- 100% + đạt DoD → trừ đủ 3 point

-Không có chuyện trừ 80% × 3 = 2,4 point.